# LESSONS LEARNED REPORT

Klien

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Waktu Anggaran

01 Januari 2026 s/d 31 Desember 2026

Disusun Oleh:

- Aflah Zaki Siregar (103062300095)

- Stiefanny Dwi Chandra (103062300102)

- Naufal Saifullah Yusuf (103062300091)

Contents

40_LESSONS LEARNED REPORT	1

1. Project Information	1

2. Introduction	1

3. Lessons Learned Approach	1

4. Lessons Learned from this Project	1

5. Lessons Learned Knowledge Base / Database	3

6. Lessons Learned Applied from Previous Projects	3

7. Process Improvement Recommendations	3

## 1. Project Information

| Identitas Proyek |  |
| --- | --- |
| Nama Proyek | Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU |
| Instansi Klien | DPMPTSP Kabupaten Ngawi |
| Project Manager | Aflah Zaki Siregar |
| Tim Proyek | Naufal Saifullah Yusuf, Stiefanny Dwi Chandra |
| Tanggal Laporan | 10 Mei 2026 |

## 2. Introduction

Mendokumentasikan lessons learned adalah bagian integral dari fase penutupan proyek yang berfungsi sebagai alat evaluasi berharga untuk masa depan. Dokumen ini tidak hanya menjabarkan hambatan dan masalah yang terjadi selama konversi dan pemeliharaan SIPPADU, tetapi juga menyoroti keberhasilan (seperti penanganan scope creep). Informasi ini akan dikomunikasikan kepada PMO atau diarsipkan dalam repositori aset organisasi DPMPTSP agar proyek serupa di tahun anggaran berikutnya dapat menghindari kesalahan yang sama dan mereplikasi praktik terbaik.

## 3. Lessons Learned Approach

Pendekatan pengumpulan data untuk dokumen ini tidak menunggu hingga proyek berakhir. Selama siklus hidup proyek SIPPADU, tim menggunakan Project Management Information System (PMIS), termasuk Change Log, Defect Log, dan Risk Register untuk menangkap peristiwa secara real-time. Data ini kemudian disintesis melalui wawancara tim internal dan dikategorikan berdasarkan Project Knowledge Areas (seperti Quality, Scope, Risk, dan Integration) untuk memudahkan referensi.

## 4. Lessons Learned from this Project

Berikut adalah rincian pelajaran yang dipetik selama pelaksanaan proyek SIPPADU, yang mencakup aspek masalah operasional maupun keberhasilan manajerial:

| Knowledge Area | Issue / Success Name | Problem / Success Description | Impact to Project | Recommendation for Future |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quality Management | Cacat Lolos UAT (Layout Izin) | Checklist UAT awal hanya menggunakan sampel 3 jenis izin, sehingga variasi cacat pada layout izin lain lolos dari pengawasan awal. | Membutuhkan Corrective Action mendadak dan berisiko menunda serah terima (BAST). | Wajib menyusun Master Test Plan yang komprehensif dan menetapkan Sign-off QA sebelum masuk fase UAT User. |
| Risk Management | Keterlambatan Birokrasi SOP | Proses konfirmasi draf SOP dari klien (DPMPTSP) sering tertunda karena tidak ada batas waktu persetujuan yang tegas. | Jadwal pengembangan (Milestone M4) mundur 5 hari kerja. | Terapkan Service Level Agreement (SLA) internal di awal proyek (misal: SLA 3 hari kerja untuk review dokumen). |
| Integration Management | Limitasi Infrastruktur Server | Konfigurasi default server PHP (upload_max_filesize) memblokir unggahan file > 2MB dari aplikasi Android. | Fitur unggah Android gagal, memerlukan kordinasi tambahan dengan pihak Diskominfo. | Lakukan audit konfigurasi environment secara menyeluruh pada fase inisiasi sebelum coding dimulai. |
| Scope Management | Penanganan Scope Creep (Sukses) | Klien mengajukan integrasi tambahan ke sistem OSS-RBA yang berada di luar nilai kontrak Lumsum. | Anggaran dan jadwal terselamatkan karena tim menggunakan mekanisme Change Control Board untuk menolak CR secara elegan. | Patuhi batasan Statement of Work (SOW) secara ketat; jadikan permintaan fitur baru sebagai Backlog tahun berikutnya. |

## 5. Lessons Learned Knowledge Base / Database

Seluruh temuan, riwayat cacat, dan formulir perubahan dari proyek ini akan diindeks dan disimpan di repositori PMIS DPMPTSP. Data ini akan dikategorikan di bawah direktori "SIPPADU-2026-Conversion" untuk memudahkan pencarian bagi vendor atau Project Manager internal di masa depan.

## 6. Lessons Learned Applied from Previous Projects

Proyek ini secara aktif menggunakan data historis dari siklus SIPPADU-Maint-2025. Contoh penerapannya adalah penggunaan standar Mean Time To Repair (MTTR) 2x24 jam untuk perbaikan bug layout, serta antisipasi insiden brute-force melalui implementasi access review sejak awal berdasarkan catatan keamanan tahun sebelumnya.

## 7. Process Improvement Recommendations

Berdasarkan pengalaman ini, direkomendasikan agar pada pengadaan jasa IT DPMPTSP di masa mendatang, klausul kontrak secara eksplisit memuat kewajiban penggunaan alat bantu Issue Tracker tersentralisasi yang dapat diakses bersama antara Vendor dan Klien. Selain itu, prosedur Quality Gate ganda (persetujuan QA teknis dan persetujuan User) harus menjadi standar wajib sebelum rilis produksi sistem apa pun.