RISK MANAGEMENT PLAN

Kelompok 7

Proyek: Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU

Instansi: DPMPTSP Kabupaten Ngawi

Anggota:

1. Aflah Zaki Siregar (103062300095)

2. Naufal Saifullah Yusuf (103062300091)

3. Stiefanny Dwi Chandra (103062300102)

Kategori: Dokumen Proyek

Proyek: Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu)

Dokumen No.: 14

Profil Proyek

| Elemen | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama Paket | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi |
| Kode Paket | 10779208000 |
| Kode RUP | 64939869 |
| OPD | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi |
| Penyedia | PT EGREF TELEMATIKA NUSANTARA |
| Nilai Pagu / HPS | Rp. 100.000.000,00 / Rp. 99.678.000,00 |
| Hasil Negosiasi | Rp. 97.125.000,00 |
| Jenis Kontrak | Lumsum |
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung |
| Tahun Anggaran | APBD 2026 |

Lingkup Pekerjaan SIPPADU

Perbaikan error system selama sistem berjalan pada masa garansi satu tahun anggaran.

Penyesuaian cetakan, layout, dan kondisi produk izin sesuai SOP dinas apabila terjadi perubahan.

Jaminan keamanan data perizinan melalui koordinasi dengan penyedia infrastruktur jaringan dan server.

Backup data secara berkala untuk melindungi aset data perizinan.

Perbaikan ketidaksesuaian produk perizinan saat proses pelayanan dilakukan.

Pelatihan super admin maupun user baru ketika dibutuhkan secara online.

Penambahan izin baru dengan kondisi standar operasional khusus.

Pelayanan support sesuai jam kerja dinas dan selama pelayanan berlangsung.

Solusi dan perubahan sistem ketika terjadi permasalahan dan ketidaksesuaian nonteknis.

Penyesuaian sistem jika terjadi perubahan SOP karena regulasi baru atau pelimpahan wewenang.

Penutupan dan perlindungan aplikasi apabila terjadi serangan siber.

Pengembangan aplikasi sistem permohonan perizinan berbasis Android.

Acuan Template dan Sumber

| Sumber | Link/Asal | Pemakaian |
| --- | --- | --- |
| ProjectManagement.com - Risk Management Plan | https://www.projectmanagement.com/deliverables/231510/Risk-Management-Plan | Acuan kategori risiko dan prioritisasi risiko. |
| Smartsheet - Free Project Management Plan Templates | https://www.smartsheet.com/content/project-management-plan-templates | Acuan outline rencana proyek, WBS, communication, risk, dan change management. |
| Smartsheet - Project Status Report Templates | https://www.smartsheet.com/content/project-status-templates | Acuan project status report dan work performance information. |
| SPSE Inaproc - Paket 10779208000 | https://spse.inaproc.id/ngawikab/nontender/10779208000/pengumumanpl | Data paket, nilai pagu/HPS, pemenang, dan metode pengadaan mengikuti data yang diberikan pada instruksi tugas. |
| Data proyek dari instruksi tugas | Naskah tugas dan uraian singkat pekerjaan PDF pada folder kerja | Digunakan untuk menyesuaikan isi dokumen dengan proyek SIPPADU Ngawi. |

Metodologi Manajemen Risiko

Risiko proyek SIPPADU diidentifikasi dari ruang lingkup pekerjaan, karakter layanan publik, ketergantungan pada data perizinan, dukungan infrastruktur, serta perubahan SOP/regulasi.

Setiap risiko dinilai dengan skala probabilitas 1-5 dan dampak 1-5. Nilai prioritas dihitung dari probabilitas dikalikan dampak. Risiko dengan skor 15 atau lebih harus memiliki rencana respons dan pemilik risiko.

Kategori Risiko

| Kategori | Risiko | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Teknis Aplikasi | Bug pada modul izin, ketidaksesuaian cetakan, performa lambat. | Lead Developer |
| Keamanan Data | Akses tidak sah, kehilangan data, serangan siber. | DBA/PIC Infrastruktur |
| Operasional Layanan | Gangguan support saat jam kerja dinas. | Support Lead |
| Perubahan SOP/Regulasi | Perubahan format izin atau alur pelayanan. | System Analyst |
| Sumber Daya | Developer/DBA kunci tidak tersedia. | Project Manager |
| Procurement/Kontrak | Keterlambatan serah terima atau perbedaan tafsir lingkup. | Project Manager + PPK |

Risk Register Awal

| ID | Risiko | P | D | Skor | Respons | Pemilik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Perubahan SOP perizinan menyebabkan cetakan izin perlu diubah berulang. | 4 | 4 | 16 | Mitigate: siapkan template cetakan modular dan change request. | System Analyst |
| R-02 | Backup data tidak berjalan sehingga data perizinan berisiko hilang. | 3 | 5 | 15 | Mitigate: backup log harian dan uji restore berkala. | DBA |
| R-03 | Serangan siber mengganggu akses aplikasi. | 3 | 5 | 15 | Mitigate: koordinasi Diskominfo, hardening, dan incident response. | PIC Infrastruktur |
| R-04 | User baru belum memahami fungsi sistem. | 3 | 3 | 9 | Mitigate: pelatihan online dan panduan singkat. | Trainer |
| R-05 | Rilis Android terlambat karena dependensi API. | 3 | 4 | 12 | Mitigate: freeze requirement dan uji API lebih awal. | Android Developer |
| R-06 | Perbaikan bug memengaruhi modul lain. | 3 | 4 | 12 | Mitigate: regression test sebelum deploy produksi. | QA Tester |

Frekuensi Monitoring

Review risiko dilakukan mingguan selama fase pengembangan aktif.

Risiko keamanan dan data ditinjau setiap kali ada perubahan server, database, atau rilis produksi.

Risiko dengan skor tinggi dilaporkan dalam Work Performance Information.

Risiko yang berubah menjadi masalah dicatat di issue log dan dapat menghasilkan recommended corrective action.

Risk Breakdown Structure

| Level 1 | Level 2 | Konteks SIPPADU |
| --- | --- | --- |
| Teknis | Aplikasi, database, Android, integrasi | Defect monitoring, API belum stabil |
| Operasional | Support, pelatihan, jam layanan | User baru belum memahami alur |
| Keamanan | Akses, backup, serangan siber | Backup gagal atau akses tidak sah |
| Eksternal | Regulasi, SOP, infrastruktur | Perubahan SOP perizinan |
| Kontrak | Scope, biaya, jadwal, vendor | Perubahan melebihi kontrak lumsum |

Threshold Eskalasi Risiko

| Skor | Status | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| 1-6 | Low | Dipantau dalam risk register bulanan |
| 7-14 | Medium | Mitigasi ditetapkan dan dilaporkan pada WPI |
| 15-25 | High | Eskalasi ke sponsor/PPK dan dibuat action plan |

Introduction / Background

Risk Management Plan mengendalikan risiko teknis, keamanan, operasional, dan kontrak pada proyek SIPPADU. Data historis 2025 menunjukkan modul cetakan izin, serangan brute force, backup, dan pelatihan user perlu menjadi baseline risiko tahun 2026 agar pengembangan Android dan pemeliharaan sistem web tidak mengganggu layanan perizinan.

Dokumen ini diterapkan pada paket 10779208000, yaitu Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi untuk Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU di DPMPTSP Kabupaten Ngawi tahun anggaran APBD 2026. Pekerjaan menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan jenis kontrak lumsum. Berdasarkan data paket yang digunakan dalam penyusunan dokumen, pagu pekerjaan sebesar Rp100.000.000,00, HPS sebesar Rp99.678.000,00, nilai penawaran sebesar Rp99.234.000,00, dan hasil negosiasi kepada PT EGREF TELEMATIKA NUSANTARA sebesar Rp97.125.000,00. Nilai akhir tersebut menunjukkan efisiensi terhadap pagu sebesar Rp2.875.000,00 atau 2,875%, serta efisiensi terhadap HPS sekitar 2,56%.

Purpose

Tujuan dokumen ini adalah mengelola risiko proyek SIPPADU secara terstruktur, mulai dari identifikasi risiko, analisis probabilitas dan dampak, strategi respons, owner, trigger, hingga monitoring. Fokus utama risiko adalah gangguan layanan perizinan, keamanan siber, keterlambatan SOP, defect Android, serta ketergantungan pada infrastruktur server.

Integration with Statement of Work

Dokumen ini diselaraskan dengan Project Statement of Work kelompok yang menetapkan ruang lingkup pemeliharaan sistem web eksisting, pengembangan aplikasi Android, dukungan teknis, backup data, keamanan siber, penyesuaian SOP/cetakan izin, pelatihan user, serta serah terima akhir. Karena SOW menjelaskan pekerjaan yang harus dicapai, dokumen ini berperan sebagai alat kendali agar setiap pekerjaan memiliki prosedur, evidence, kriteria penerimaan, dan hubungan yang jelas dengan integrated change control.

Scope of Document

Ruang lingkup dokumen dibatasi pada kebutuhan pengendalian proyek SIPPADU. Pemisahan in-scope dan out-of-scope dibuat agar dokumen tidak melebar menjadi uraian teknis yang bukan tanggung jawab bagian ini, sekaligus tetap cukup rinci untuk dipakai sebagai acuan kerja.

In-Scope

| Kategori | Uraian |
| --- | --- |
| Termasuk | Identifikasi risiko, risk breakdown structure, skor probabilitas-dampak, owner, respons, trigger, dan eskalasi. |

Out-of-Scope

| Kategori | Uraian |
| --- | --- |
| Tidak Termasuk | Risiko di luar kendali proyek seperti bencana besar atau kebijakan pemerintah pusat yang belum berdampak langsung pada SIPPADU. |

Historical Baseline 2025

Baseline historis yang digunakan berasal dari siklus pemeliharaan SIPPADU tahun 2025 dengan ID proyek terkait SIPPADU-Maint-2025. Lingkup historis mencakup pemeliharaan rutin, perbaikan bug, dan integrasi modul tanda tangan elektronik. Data ini dipakai untuk memperkirakan pola defect, kebutuhan pelatihan, risiko keamanan, serta durasi penyelesaian masalah pada tahun 2026.

| Kategori Aktivitas | Catatan Historis 2025 | Relevansi untuk Proyek 2026 |
| --- | --- | --- |
| Penanganan Bug | Rata-rata 5-8 laporan error per bulan pada modul cetakan izin. | Menyiapkan alokasi waktu lebih besar untuk regression test dan penyesuaian layout cetakan. |
| Keamanan Siber | Terdapat 2 kali percobaan brute force yang berhasil ditangkal. | Memperketat access review, hardening, dan koordinasi dengan Kominfo/Diskominfo. |
| Backup Data | Backup mingguan berhasil mengamankan aset data tanpa data loss. | Mempertahankan backup berkala dan menambahkan uji restore. |
| Pelatihan | Pelatihan online diikuti 25 user baru dengan tingkat kepuasan 85%. | Menyiapkan materi pelatihan yang lebih interaktif untuk super admin dan user baru. |

Historical Decisions Applied

| Keputusan Historis | Dasar Keputusan | Implikasi untuk 2026 |
| --- | --- | --- |
| Optimalisasi Infrastruktur Lokal | Server tetap dikelola secara terpusat bersama Kominfo/Diskominfo karena lebih mudah dikendalikan untuk akses, backup, dan respons insiden. | Koordinasi keamanan, backup, dan restore test harus muncul di risk register, WPI, dan preventive action. |
| Keberlanjutan Teknologi Inti | Framework berbasis PHP dan database MySQL dipertahankan, dengan kebutuhan optimasi database untuk integrasi Android. | Setiap perubahan struktur data harus melewati change control dan regression test. |
| Standar MTTR | Masalah teknis tingkat sedang, seperti kesalahan modul cetakan atau layout izin, memiliki baseline penyelesaian 2x24 jam kerja. | Corrective action dan defect repair harus memuat target respons yang terukur. |
| Durasi Adaptasi SOP | Penyesuaian fungsional akibat perubahan regulasi atau pelimpahan wewenang diestimasi 5 hari kerja sejak instruksi tertulis diterima. | Request change harus mencantumkan dampak jadwal jika dokumen SOP terlambat diberikan. |

Risk Register Prioritas

| ID Risiko | Risiko | Respons |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Perubahan SOP perizinan terlambat diterima sehingga rilis modul tertunda. | Mitigate: batas waktu review SOP dan CR formal. |
| R-02 | Percobaan akses tidak sah meningkat pada sistem layanan publik. | Mitigate: hardening, access review, koordinasi Diskominfo. |
| R-03 | Integrasi Android dengan database pusat menimbulkan defect sinkronisasi. | Mitigate: SIT, UAT, regression test, rollback plan. |
| R-04 | Bug cetakan izin berulang setelah perubahan layout. | Mitigate: checklist cetakan dan sample testing per jenis izin. |
| R-05 | Ketersediaan personel kunci vendor terganggu. | Mitigate: backup resource dan dokumentasi teknis. |

Procedure / Work Requirements

Prosedur berikut digunakan sebagai langkah kerja resmi untuk menghasilkan, memperbarui, dan memvalidasi dokumen. Setiap langkah memiliki output yang harus dapat ditunjukkan, sehingga dokumen tidak hanya menjadi narasi, tetapi juga alat kontrol proyek yang bisa dipakai pada rapat status, audit internal, UAT, dan penutupan kontrak.

| Tahap | Aktivitas | Output/Bukti |
| --- | --- | --- |
| 1. Identifikasi Risiko | Risiko dikumpulkan dari SOW, data historis 2025, data pengadaan, technical review, dan masukan user. | Risk register awal. |
| 2. Analisis Kualitatif | Setiap risiko diberi nilai probabilitas, dampak, exposure, dan kategori prioritas. | Risk scoring matrix. |
| 3. Rencana Respons | Strategi avoid, mitigate, transfer, accept, atau contingency ditentukan untuk risiko prioritas. | Risk response plan. |
| 4. Monitoring Trigger | Trigger risiko dipantau melalui WPI, defect log, backup log, dan issue log. | Update risk register. |
| 5. Eskalasi | Risiko tinggi yang melewati ambang batas dibawa ke rapat sponsor untuk keputusan. | Decision log risiko. |

Evidence & Document Control

Seluruh evidence disimpan dalam PMIS dengan penomoran yang konsisten. Dokumen yang sudah disetujui dikunci sebagai baseline, sedangkan perubahan berikutnya harus menghasilkan versi baru dan mencantumkan alasan perubahan. Kontrol dokumen ini penting karena proyek SIPPADU melibatkan data perizinan, koordinasi lintas instansi, dan deliverable kontraktual.

| Evidence | Kegunaan | Lokasi/Kontrol |
| --- | --- | --- |
| Data paket 10779208000 | Menjadi dasar profil pengadaan, nilai, penyedia, metode, dan jenis kontrak. | Folder 99_Sumber Proyek / ringkasan data paket. |
| URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA | Menjadi dasar lingkup pemeliharaan SIPPADU, backup, keamanan, pelatihan, SOP, dan Android. | Folder 99_Sumber Proyek. |
| Project Statement of Work Kelompok | Menjadi acuan narasi scope, work requirements, milestone, SLA, acceptance, dan asumsi proyek. | 01_Project Statement of Work.pdf. |
| PMIS/register proyek | Menjadi tempat penyimpanan keputusan, status, risiko, issue, change, defect, dan deliverable. | Folder PMIS proyek. |
| Historical log SIPPADU 2025 | Menjadi baseline bug, brute force, backup, pelatihan, MTTR, dan estimasi adaptasi SOP. | Repository internal DPMPTSP / historical information. |

Acceptance Criteria

| Kriteria | Metode Verifikasi | Kondisi Diterima |
| --- | --- | --- |
| Risk register lengkap | Risiko memiliki ID, kategori, skor, respons, dan owner. | Diterima bila risiko high memiliki rencana mitigasi. |
| Baseline historis digunakan | Data bug, brute force, backup, dan training 2025 menjadi pertimbangan. | Diterima bila risiko 2026 tidak disusun dari asumsi kosong. |
| Monitoring berjalan | Risiko dilaporkan dalam WPI dan dibahas pada rapat status. | Diterima bila perubahan skor tercatat. |
| Konsistensi data proyek | Kode paket, nilai pengadaan, penyedia, tahun anggaran, dan ruang lingkup dibandingkan dengan sumber proyek. | Diterima bila tidak ada data utama yang bertentangan. |
| Keterhubungan dengan SOW | Isi dokumen menunjukkan hubungan dengan scope, work requirements, SLA, deliverable, atau acceptance SOW. | Diterima bila dokumen tidak berdiri sendiri tanpa kaitan ke SOW. |
| Evidence siap diaudit | Setiap keputusan atau status penting memiliki bukti dokumen, register, screenshot, log, atau sign-off. | Diterima bila evidence dapat ditemukan di PMIS. |

ACCEPTANCE

Approved by:

| ______________________________ Aflah Zaki Siregar (Project Manager) | Date: 10 Mei 2026 |
| --- | --- |