WBS DICTIONARY

Proyek Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU 2026

| Kelompok | Kelompok 7 |
| --- | --- |
| Klien | DPMPTSP Kabupaten Ngawi |
| Tahun Anggaran | 2026 |
| Pekerjaan | Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU |

## Anggota Kelompok 7

Aflah Zaki Siregar (103062300095) - Project Manager / Analis Sistem

Naufal Saifullah Yusuf (103062300091) - Backend Developer / DBA

Stiefanny Dwi Chandra (103062300102) - UI/UX & Mobile Specialist

## Tabel WBS Dictionary

| Kode WBS | Nama Paket Kerja | Definisi Ruang Lingkup (Scope Mini-Statement) | LOE (Jam) | Cost Control Number | Penugasan (Responsibility) | Milestone Terkait | Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria) | Dependensi (Dependencies) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Pengumpulan SOP Perizinan Baru | Ekstraksi dan kodifikasi regulasi birokrasi terbaru dari DPMPTSP | 24 Jam | SIPP-111-CC | Aflah Zaki Siregar (Manajer Proyek/Analis) | M1 - Perencanaan Selesai | Dokumen SOP terkodifikasi dan divalidasi oleh DPMPTSP | - |
| 1.1.2 | Pemetaan Arsitektur Basis Data | Perancangan skema relasi entitas database | 32 Jam | SIPP-112-CC | Naufal (Spesialis Backend) | M1 - Perencanaan Selesai | ERD dan skema database disetujui tim teknis | 1.1.1 |
| 1.2.1 | Sketsa Visual Mobile & Web | Pembuatan wireframe tata letak antarmuka | 36 Jam | SIPP-121-CC | Stiefanny Dwi Chandra (Spesialis UI/UX) | M1 - Perencanaan Selesai | Wireframe disetujui stakeholder dan tim teknis | 1.1.1 |
| 1.2.2 | Pembuatan Purwarupa Interaktif | Mockup resolusi tinggi menggunakan Figma | 40 Jam | SIPP-122-CC | Stiefanny Dwi Chandra (Spesialis UI/UX) | M1 - Perencanaan Selesai | Prototype interaktif lolos usability review | 1.2.1 |
| 2.1.1 | Modul Autentikasi Pengguna | Fitur pendaftaran, login, dan verifikasi token Android | 40 Jam | SIPP-211-CC | Stiefanny Dwi Chandra (Spesialis Mobile) | M2 - Pengembangan Fase 1 | Login/register berfungsi, token terverifikasi di semua skenario | 1.2.2, 2.3.1 |
| 2.1.2 | Modul Unggah Berkas | Integrasi kamera dan direktori seluler untuk upload dokumen | 40 Jam | SIPP-212-CC | Stiefanny Dwi Chandra (Spesialis Mobile) | M2 - Pengembangan Fase 1 | Upload file berhasil dari kamera dan file manager Android | 2.1.1, 2.3.1 |
| 2.2.1 | Penyesuaian Tata Letak SOP | Modifikasi front-end dan back-end web sesuai SOP baru | 40 Jam | SIPP-221-CC | Aflah Zaki Siregar (Analis Sistem) | M2 - Pengembangan Fase 1 | Layout web sesuai SOP terbaru dan lulus review DPMPTSP | 1.1.1, 1.1.2 |
| 2.2.2 | Integrasi Modul QR Code | Penyematan kriptografi QR validasi dokumen cetak | 24 Jam | SIPP-222-CC | Aflah Zaki Siregar (Analis Sistem) | M2 - Pengembangan Fase 1 | QR code tervalidasi pada dokumen cetak perizinan | 2.2.1 |
| 2.3.1 | Pembangunan RESTful API | Konstruksi jalur komunikasi data antara server dan klien | 40 Jam | SIPP-231-CC | Naufal (Spesialis Backend) | M2 - Pengembangan Fase 1 | Semua endpoint API berfungsi dan terdokumentasi | 1.1.2 |
| 2.3.2 | Implementasi Enkripsi & Keamanan | SSL/TLS, access control, hardening server | 32 Jam | SIPP-232-CC | Naufal (Spesialis Backend/Keamanan) | M3 - Pengembangan Fase 2 | Vulnerability scan menunjukkan zero critical/high findings | 2.3.1 |
| 3.1.1 | Uji Modul Web & API | Pengujian fungsionalitas web dan integrasi API | 24 Jam | SIPP-311-CC | Seluruh Tim Teknis | M3 - Pengujian | Seluruh test case lulus dengan pass rate minimal 95% | 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2 |
| 3.1.2 | Stress Test Android | Simulasi beban tinggi pada aplikasi Android | 20 Jam | SIPP-312-CC | Naufal (Spesialis Keamanan) | M3 - Pengujian | Aplikasi stabil pada 100 concurrent users tanpa crash | 2.1.1, 2.1.2 |
| 3.2.1 | Pelaksanaan UAT & Resolusi Bug | Pendampingan uji fungsional bersama pegawai dinas | 56 Jam | SIPP-321-CC | Seluruh Tim (Koordinator: Aflah) | M4 - UAT & Finalisasi | Sign-off UAT dari perwakilan DPMPTSP | 3.1.1, 3.1.2 |
| 3.2.2 | Perbaikan Bug UAT | Resolusi cacat fungsional yang ditemukan saat UAT | 40 Jam | SIPP-322-CC | Tim Developer | M4 - UAT & Finalisasi | Seluruh bug kritis dan mayor terselesaikan | 3.2.1 |
| 3.3.1 | Penyusunan User Manual | Literatur panduan operasional sistem | 24 Jam | SIPP-331-CC | Stiefanny (Dokumentasi) | M4 - UAT & Finalisasi | User manual mencakup seluruh fitur dan disetujui DPMPTSP | 3.2.2 |
| 3.3.2 | Pelatihan & BAST | Transfer pengetahuan dan serah terima final | 40 Jam | SIPP-332-CC | Seluruh Tim (Koordinator: Aflah) | M5 - Serah Terima | BAST ditandatangani kedua belah pihak | 3.3.1, 3.2.2 |

Dokumen ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari WBS Proyek SIPPADU 2026

Disusun oleh: Kelompok 7 - TechSync Solutions