STAFFING MANAGEMENT PLAN

Proyek Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU 2026

| Kelompok | Kelompok 7 |
| --- | --- |
| Klien | DPMPTSP Kabupaten Ngawi |
| Tahun Anggaran | 2026 |
| Pekerjaan | Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU |

## Anggota Kelompok 7

Aflah Zaki Siregar (103062300095) - Project Manager / Analis Sistem

Naufal Saifullah Yusuf (103062300091) - Backend Developer / DBA

Stiefanny Dwi Chandra (103062300102) - UI/UX & Mobile Specialist

# 1. Introduction (Pendahuluan)

Dokumen Staffing Management Plan ini disusun sebagai panduan pengelolaan sumber daya manusia pada Proyek Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu) untuk DPMPTSP Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.

Tujuan dokumen ini adalah untuk:

Mendefinisikan kebutuhan sumber daya manusia proyek

Menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim

Mengatur jadwal ketersediaan dan alokasi personel

Menentukan rencana pelatihan dan pengembangan kompetensi

Menetapkan mekanisme penilaian kinerja tim proyek

Proyek ini dilaksanakan oleh PT Teknologi Sinkronisasi Solusi (TechSync Solutions) berdasarkan Kontrak Lumsum Nomor 027/KONTRAK/DPMPTSP-NGAWI/PL/I/2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp97.125.000,00.

# 2. Staffing Requirements (Kebutuhan Sumber Daya Manusia)

Berikut adalah kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan proyek SIPPADU 2026:

| No. | Peran | Nama Personel | Tipe Keterlibatan | Periode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager / Analis Sistem | Aflah Zaki Siregar | Full Time | Jan - Des 2026 |
| 2 | UI/UX & Mobile Specialist | Stiefanny Dwi Chandra | Full Time | Jan - Des 2026 |
| 3 | Backend Developer & DBA | Naufal Saifullah Yusuf | Full Time | Jan - Des 2026 |
| 4 | Project Sponsor | Kepala Dinas DPMPTSP Ngawi | Part Time (Approval/Review) | Jan - Des 2026 |

# 3. Organizational Chart (Struktur Organisasi Proyek)

Struktur organisasi proyek SIPPADU 2026 adalah sebagai berikut:

Project Sponsor

(Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Ngawi)

|

v

Project Manager / Analis Sistem

(Aflah Zaki Siregar - 103062300095)

|

_____|_____

|           |

v           v

UI/UX &     Backend Developer

Mobile      & DBA

Specialist  (Naufal Saifullah

(Stiefanny   Yusuf -

Dwi Chandra  103062300091)

103062300102)

Keterangan:

- Project Sponsor memberikan arahan strategis dan persetujuan deliverables

- Project Manager mengkoordinasikan seluruh aktivitas proyek dan melapor ke Sponsor

- Tim Teknis melaksanakan pekerjaan teknis sesuai bidang keahlian masing-masing

# 4. Roles and Responsibilities (Peran dan Tanggung Jawab)

## 4.1 Project Manager / Analis Sistem - Aflah Zaki Siregar

Koordinasi seluruh aktivitas proyek dan manajemen timeline

Pelaporan progress berkala kepada PPK/Sponsor

Pengelolaan Change Control (permintaan perubahan)

Komunikasi dengan stakeholder DPMPTSP

Integrasi antar modul dan quality assurance

Penyusunan dokumen manajemen proyek

Analisis kebutuhan sistem dan penyesuaian SOP

Pengembangan modul QR Code dan layout web

Fasilitasi UAT dan serah terima (BAST)

## 4.2 UI/UX & Mobile Specialist - Stiefanny Dwi Chandra

Desain antarmuka pengguna (User Interface) web dan mobile

Pembuatan mockup dan prototype interaktif menggunakan Figma

Pengembangan Aplikasi Android SIPPADU

Implementasi modul autentikasi dan unggah berkas pada Android

Penyusunan dokumentasi teknis dan User Manual

Pendampingan UAT dari sisi front-end dan mobile

Pembuatan wireframe dan visual design

## 4.3 Backend Developer & DBA - Naufal Saifullah Yusuf

Perancangan dan pengelolaan arsitektur database (ERD, skema relasi)

Pembangunan RESTful API untuk komunikasi server-klien

Implementasi keamanan sistem (SSL/TLS, access control, hardening server)

Pelaksanaan backup data berkala dan restore test

Integrasi dengan server Diskominfo Kabupaten Ngawi

Pelaksanaan stress test dan vulnerability assessment

Optimasi performa database dan query

# 5. Staff Acquisition (Pengadaan Personel)

Seluruh anggota tim proyek telah ditentukan sejak awal sebagai tim internal vendor (PT Teknologi Sinkronisasi Solusi / TechSync Solutions). Tidak diperlukan proses rekrutmen tambahan karena tim sudah terbentuk sebelum penandatanganan kontrak.

Mekanisme pengadaan personel:

Tim inti terdiri dari 3 (tiga) personel tetap yang dialokasikan penuh selama durasi proyek

Tidak ada rencana penambahan personel kecuali terjadi keadaan darurat

Apabila diperlukan tenaga tambahan, akan dilakukan melalui mekanisme subkontrak dengan persetujuan PPK

Komposisi tim telah disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi proyek (manajemen, development, desain)

# 6. Resource Calendar (Kalender Sumber Daya)

Alokasi waktu kerja tim proyek SIPPADU 2026:

| Parameter | Keterangan |
| --- | --- |
| Jam Kerja Harian | 8 jam/hari (08.00 - 17.00 WIB, istirahat 1 jam) |
| Hari Kerja | 5 hari/minggu (Senin - Jumat) |
| Total Jam Kerja/Bulan | Kurang lebih 160 jam/personel |
| Total Jam Kerja/Tahun | Kurang lebih 1.920 jam/personel |

Peak Period (Periode Puncak Beban Kerja):

Fase Pengembangan/Coding (Maret - Juli 2026): Seluruh tim bekerja intensif pada modul masing-masing

Fase UAT (September - Oktober 2026): Seluruh tim terlibat penuh dalam pendampingan dan perbaikan bug

Fase Serah Terima (November - Desember 2026): Fokus pada dokumentasi dan pelatihan

# 7. Staff Release Plan (Rencana Pelepasan Personel)

Pelepasan personel dari proyek dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani oleh kedua belah pihak. Target penandatanganan BAST adalah tanggal 15 Desember 2026.

Tahapan pelepasan personel:

| Fase | Personel | Tanggal Rilis |
| --- | --- | --- |
| Pasca-BAST | Stiefanny Dwi Chandra | 16 Desember 2026 |
| Pasca-BAST | Naufal Saifullah Yusuf | 16 Desember 2026 |
| Penutupan Proyek | Aflah Zaki Siregar (PM) | 31 Desember 2026 |

Catatan: Project Manager tetap bertanggung jawab hingga akhir tahun anggaran untuk menyelesaikan administrasi penutupan proyek dan laporan akhir.

# 8. Training Needs (Kebutuhan Pelatihan)

Pelatihan internal yang direncanakan selama proyek berlangsung:

| No. | Topik Pelatihan | Peserta | Jadwal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Android Development Best Practices | Stiefanny, Naufal | Januari 2026 |
| 2 | Keamanan Siber & Penetration Testing | Seluruh Tim | Februari 2026 |
| 3 | RESTful API Design & Documentation | Naufal, Aflah | Februari 2026 |
| 4 | Project Management Tools & Reporting | Aflah | Januari 2026 |

Pelatihan dilakukan secara internal (knowledge sharing antar anggota tim) dan melalui materi daring yang relevan. Biaya pelatihan sudah termasuk dalam nilai kontrak.

# 9. Performance Assessment (Penilaian Kinerja)

Evaluasi kinerja tim dilakukan berdasarkan indikator berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Target |
| --- | --- | --- |
| 1 | Milestone Completion Rate | Minimal 90% milestone selesai tepat waktu |
| 2 | Defect Rate | Maksimal 5 bug kritis per release |
| 3 | SLA Compliance | Response time support maksimal 1x24 jam |
| 4 | Stakeholder Satisfaction | Rating minimal 4/5 dari survei DPMPTSP |

Mekanisme penilaian:

Review mingguan oleh Project Manager terhadap progress individu

Review bulanan oleh PPK/Sponsor terhadap deliverables tim

Evaluasi akhir fase (per milestone) untuk menentukan kelanjutan rencana

Peer review antar anggota tim untuk kualitas kode dan dokumentasi

# 10. Compliance (Kepatuhan Regulasi)

Pengelolaan sumber daya manusia proyek ini mengikuti regulasi pengadaan jasa pemerintah yang berlaku, meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Langsung

Standar Kompetensi Tenaga Ahli Teknologi Informasi sesuai SKKNI

Ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku (UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya)

Kode Etik Profesi Teknologi Informasi

Seluruh personel proyek wajib menjaga kerahasiaan data DPMPTSP Kabupaten Ngawi dan menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) sebelum memulai pekerjaan.

--- Akhir Dokumen ---

Disusun oleh: Kelompok 7 - TechSync Solutions

Tanggal: Januari 2026