Work Breakdown Structure (WBS) Template

This Project WBS Template is free for you to copy and use on your project

and within your organization. We hope that you find this template useful and

welcome your comments. Public distribution of this document is only permitted

from the Project Management Docs official website at:

ProjectManagementDocs.com

Work Breakdown Structure (WBS)

<Project Name>

Company Name

Street Address

City, State Zip Code

Date

# Introduction

Struktur Rincian Kerja (Work Breakdown Structure) merupakan sebuah representasi visual terhadap proyek yang memperlihatkan secara terperinci cakupan pekerjaan yang harus diselesaikan. Dokumen ini difungsikan sebagai instrumen manajerial yang mempermudah proses komunikasi mengenai penjabaran tugas serta tahapan proses yang dilibatkan dalam mengeksekusi proyek tersebut. Manajer Proyek beserta tim pelaksana senantiasa menggunakan instrumen ini sebagai fondasi utama dalam mengembangkan jadwal proyek, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan teknis, serta merumuskan estimasi pembiayaan.

Terdapat berbagai macam metode untuk merepresentasikan Struktur Rincian Kerja sebuah proyek. Dokumen ini menyediakan beberapa pilihan tata letak yang paling lazim digunakan dalam praktik manajemen profesional. Bergantung pada bagian mana di dalam Rencana Proyek Anda akan meletakkan struktur ini, suatu tata letak tertentu mungkin akan terasa lebih sesuai dibandingkan tata letak lainnya. Sebagai contoh, sebagian besar Manajer Proyek memilih untuk mencantumkan Struktur Rincian Kerja tingkat tinggi pada bagian utama rencana proyek, lalu menyertakan versi yang lebih mendetail di dalam lampiran dokumen. Anda mungkin akan mendapati bahwa tata letak tertentu lebih disukai untuk tinjauan tingkat tinggi, sedangkan format yang berbeda digunakan untuk rincian teknis operasional. Demi efisiensi ruang baca, format standar umumnya hanya memecah elemen hingga tingkat ketiga. Namun, untuk implementasi Proyek Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU 2026, struktur ini dikembangkan hingga ke tingkat operasional yang sangat terperinci dengan mematuhi kaidah pembagian di mana setiap paket kerja mendefinisikan volume pekerjaan yang spesifik. Struktur Rincian Kerja yang disajikan pada dokumen ini merepresentasikan totalitas kewajiban kerja yang dipersyaratkan demi mencapai penyelesaian proyek secara paripurna.

# Outline View

Tinjauan Garis Besar menyajikan sebuah tata letak yang sangat mudah untuk dilihat dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Tata letak ini juga merupakan format yang sangat optimal untuk diaplikasikan pada saat fase pengembangan awal Struktur Rincian Kerja, dikarenakan Manajer Proyek dapat melakukan perubahan secara praktis. Sistem penomoran otomatis yang digunakan akan langsung memperbarui Kode Rincian Kerja bilamana terjadi penyesuaian atau penambahan tugas. Berikut adalah Tinjauan Garis Besar operasional untuk Proyek Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU 2026:

- Widget Management System

  - Initiation

    - Evaluation & Recommendations

    - Develop Project Charter

    - Deliverable: Submit Project Charter

    - Project Sponsor Reviews Project Charter

    - Project Charter Signed/Approved

  - Planning

    - Create Preliminary Scope Statement

    - Determine Project Team

    - Project Team Kickoff Meeting

    - Develop Project Plan

    - Submit Project Plan

    - Milestone: Project Plan Approval

  - Execution

    - Project Kickoff Meeting

    - Verify & Validate User Requirements

    - Design System

    - Procure Hardware/Software

    - Install Development System

    - Testing Phase

    - Install Live System

    - User Training

    - Go Live

  - Control

    - Project Management

    - Project Status Meetings

    - Risk Management

    - Update Project Management Plan

  - Closeout

    - Audit Procurement

    - Document Lessons Learned

    - Update Files/Records

    - Gain Formal Acceptance

    - Archive Files/Documents

# Hierarchical Structure

Struktur hierarkis menyajikan format data yang memiliki kemiripan dengan tinjauan garis besar, namun direpresentasikan secara datar tanpa menggunakan indentasi paragraf. Meskipun format penyajian ini memiliki tingkat keterbacaan yang sedikit lebih kompleks secara visual, pendekatan ini terbukti sangat fungsional dan bermanfaat ketika sebuah proyek memiliki banyak tingkatan turunan. Penggunaan indentasi pada proyek berskala besar berisiko membuat tabel menjadi terlalu lebar untuk dimuat di dalam sebuah dokumen cetak standar, sehingga format hierarkis ini menjadi solusi administratif yang optimal.

Tabel di bawah ini menguraikan seluruh elemen Proyek Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU 2026 dalam format hierarkis:

Table 1 Struktur Hierarki

| Tingkatan (Level) | Kode WBS | Nama Elemen (Element Name) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | Proyek SIPPADU 2026 |
| 2 | 1.0 | Fase Desain |
| 3 | 1.1 | Analisis Kebutuhan |
| 4 | 1.1.1 | Pengumpulan SOP Perizinan Baru |
| 4 | 1.1.2 | Pemetaan Arsitektur Basis Data |
| 3 | 1.2 | Desain Antarmuka |
| 4 | 1.2.1 | Perancangan Sketsa Visual Mobile dan Web |
| 4 | 1.2.2 | Pembuatan Purwarupa Interaktif |
| 2 | 2.0 | Fase Pemrograman |
| 3 | 2.1 | Penulisan Kode Aplikasi Android |
| 4 | 2.1.1 | Pengembangan Modul Autentikasi Pengguna |
| 4 | 2.1.2 | Pengembangan Modul Unggah Berkas Persyaratan |
| 3 | 2.2 | Modifikasi Sistem Web Eksisting |
| 4 | 2.2.1 | Penyesuaian Tata Letak Berdasarkan SOP |
| 4 | 2.2.2 | Integrasi Modul Generator Kode QR |
| 3 | 2.3 | Integrasi dan Keamanan Sistem |
| 4 | 2.3.1 | Pembangunan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) |
| 4 | 2.3.2 | Implementasi Protokol Enkripsi Peladen |
| 2 | 3.0 | Fase Pengujian dan Penutupan |
| 3 | 3.1 | Pengujian Sistem Internal |
| 4 | 3.1.1 | Pengujian Modul Web dan API |
| 4 | 3.1.2 | Uji Ketahanan Aplikasi Android |
| 3 | 3.2 | Uji Penerimaan Pengguna |
| 4 | 3.2.1 | Pelaksanaan Skenario Uji Coba Pegawai Dinas |
| 4 | 3.2.2 | Perbaikan Cacat Sistem Berdasarkan Evaluasi |
| 3 | 3.3 | Penutupan Proyek |
| 4 | 3.3.1 | Penyusunan Buku Panduan Pengguna |
| 4 | 3.3.2 | Pelaksanaan Pelatihan dan Penandatanganan Berita Acara |

# Tabular View

Struktur Rincian Kerja (WBS) Proyek SIPPADU 2026 memiliki tingkat kedalaman hingga empat level, tabel ini dirancang dengan empat kolom. Rincian tugas di kolom terakhir digabungkan (grouping) di baris yang sama agar tata letaknya tetap ringkas dan sangat menyerupai efisiensi ruang pada gambar referensi Anda.

Table 2 Tabular View

| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 (Paket Kerja) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 Proyek SIPPADU 2026 | 1.0 Fase Desain | 1.1 Analisis Kebutuhan | 1.1.1 Pengumpulan SOP Baru 1.1.2 Pemetaan Arsitektur DB |
|  |  | 1.2 Desain Antarmuka | 1.2.1 Wireframe Mobile & Web 1.2.2 Mockup Interaktif Figma |
|  | 2.0 Fase Pemrograman | 2.1 Coding Android | 2.1.1 Modul Autentikasi 2.1.2 Modul Unggah Berkas |
|  |  | 2.2 Modifikasi Web | 2.2.1 Penyesuaian Layout SOP 2.2.2 Integrasi Modul QR Code |
|  |  | 2.3 Integrasi & Keamanan | 2.3.1 Pembuatan RESTful API 2.3.2 Implementasi Enkripsi Server |
|  | 3.0 Fase Pengujian | 3.1 Pengujian Internal SIT | 3.1.1 Uji Modul Web & API 3.1.2 Stress Test Android |
|  |  | 3.2 Uji Penerimaan UAT | 3.2.1 Skenario Uji Pegawai 3.2.2 Perbaikan Bug UAT |
|  |  | 3.3 Penutupan | 3.3.1 Penyusunan User Manual 3.3.2 Pelatihan & BAST Final |

# Tree Structure View

Tinjauan Struktur Pohon merupakan format representasi spasial yang paling komprehensif dan diakui secara luas dalam disiplin ilmu manajemen proyek. Model visualisasi ini menyajikan pandangan hierarkis yang intuitif mengenai keseluruhan cakupan pekerjaan yang mendasari pelaksanaan proyek. Melalui pendekatan dekomposisi top-down (dari atas ke bawah), keseluruhan entitas proyek dipecah secara sistematis menjadi unit-unit pekerjaan fungsional yang dapat dikelola, diukur, dan dievaluasi. Format ini sangat krusial bagi Manajer Proyek dalam mengomunikasikan pembagian tugas kepada tim teknis maupun pemangku kepentingan. Penggunaan visualisasi ini mengeliminasi ambiguitas operasional dengan memetakan secara presisi letak setiap elemen kerja, mulai dari tingkatan konseptual (Level 1) hingga ke tingkatan operasional terkecil berupa Paket Kerja (Work Packages di Level 4).

Berikut adalah representasi visual Struktur Rincian Kerja Proyek SIPPADU 2026:

Gambar 1 Tree Structure View

Penjelasan Tingkatan (Leveling) pada Struktur Pohon:

- Level 1 (Puncak Klasifikasi): Merepresentasikan produk akhir tunggal yang dituju, yaitu keberhasilan pengiriman ekosistem digital "Proyek SIPPADU 2026".

- Level 2 (Fase Utama): Mengklasifikasikan tahapan makro proyek berdasarkan kronologi pengerjaan perangkat lunak, yang meliputi Fase Desain, Fase Pemrograman, serta Fase Pengujian dan Penutupan.

- Level 3 (Sub-Fase Fungsional): Mendekomposisi fase utama menjadi kelompok disiplin ilmu atau fungsionalitas teknis. Sebagai contoh, Fase Pemrograman dipisahkan berdasarkan spesialisasi, yakni ranah Mobile (Android), Web, dan Jaringan/Keamanan (Integrasi & Keamanan).

- Level 4 (Paket Kerja / Work Packages): Merupakan daun terbawah dari struktur pohon yang merepresentasikan entitas pekerjaan yang siap dieksekusi. Pada tingkatan inilah Manajer Proyek mengalokasikan anggaran, durasi maksimal pengerjaan, serta mendelegasikan wewenang teknis kepada spesialis pendukung di dalam tim.

# WBS Dictionary

Kamus WBS memuat seluruh detail dari Struktur Rincian Kerja yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan proyek secara sukses. Dokumen ini mendefinisikan setiap Paket Kerja (Work Package) yang berfungsi sebagai pernyataan ruang lingkup mini. Sumber daya manusia yang terlibat akan merujuk pada kamus ini untuk menentukan cakupan tugas yang didelegasikan kepada mereka.

Selain memuat definisi, Kamus WBS ini juga mengintegrasikan Nomor Kendali Biaya (Cost Control Numbers) untuk keperluan audit finansial, Estimasi Beban Kerja (Level of Effort) yang dipatok pada rentang 4 hingga maksimal 40 jam kerja per paket, serta Penugasan Tanggung Jawab (Responsibility Assignments) yang terdefinisi secara definitif.

Table 3 WBS Dictionary

| Kode WBS | Nama Elemen (Paket Kerja) | Definisi Ruang Lingkup (Definition) | Level of Effort (LOE) | Cost Control Number | Penugasan Tanggung Jawab (Responsibility Assignment) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Pengumpulan SOP Perizinan Baru | Ekstraksi dan kodifikasi regulasi birokrasi terbaru dari DPMPTSP sebagai landasan alur logika sistem. | 24 Jam | SIPP-111-CC | Aflah Zaki Siregar (Manajer Proyek / Analis) |
| 1.1.2 | Pemetaan Arsitektur Basis Data | Perancangan skema relasi entitas (Entity Relationship Diagram) guna mendukung integrasi platform web dan seluler. | 32 Jam | SIPP-112-CC | Naufal (Spesialis Backend) |
| 1.2.1 | Sketsa Visual Mobile & Web | Pembuatan skema kasar (wireframe) terkait tata letak informasi dan navigasi antarmuka aplikasi. | 36 Jam | SIPP-121-CC | Stiefanny Dwi Chandra (Spesialis UI/UX) |
| 1.2.2 | Pembuatan Purwarupa Interaktif | Rancang bangun purwarupa visual resolusi tinggi (mockup) menggunakan perangkat lunak Figma. | 40 Jam | SIPP-122-CC | Stiefanny Dwi Chandra (Spesialis UI/UX) |
| 2.1.1 | Modul Autentikasi Pengguna | Penulisan instruksi komputasi untuk fitur pendaftaran, masuk log (login), dan manajemen profil pengguna. | 40 Jam | SIPP-211-CC | Stiefanny Dwi Chandra (Spesialis Mobile) |
| 2.1.2 | Modul Unggah Berkas | Integrasi antarmuka pemrograman kamera dan direktori penyimpanan gawai untuk pengiriman syarat izin. | 40 Jam | SIPP-212-CC | Stiefanny Dwi Chandra (Spesialis Mobile) |
| 2.2.1 | Penyesuaian Tata Letak SOP | Modifikasi antarmuka front-end dan back-end web agar sinkron dengan prosedur regulasi tata usaha terbaru. | 40 Jam | SIPP-221-CC | Aflah Zaki Siregar (Analis Sistem) |
| 2.2.2 | Integrasi Modul QR Code | Penyematan modul kriptografi untuk menghasilkan Kode QR sebagai instrumen validasi pada dokumen cetak. | 24 Jam | SIPP-222-CC | Aflah Zaki Siregar (Analis Sistem) |
| 2.3.1 | Pembangunan RESTful API | Pembangunan jalur komunikasi data (API) yang menjembatani peladen (server) dengan aplikasi seluler. | 40 Jam | SIPP-231-CC | Naufal (Spesialis Backend) |
| 2.3.2 | Implementasi Enkripsi Server | Penerapan standar keamanan SSL/TLS dan enkripsi AES-256 pada basis data untuk memitigasi intersepsi. | 36 Jam | SIPP-232-CC | Naufal (Spesialis Keamanan) |
| 3.1.1 | Pengujian Modul Web & API | Validasi keakuratan transmisi dan sinkronisasi data internal di dalam lingkungan simulasi (System Test). | 16 Jam | SIPP-311-CC | Naufal (Spesialis Keamanan) |
| 3.1.2 | Uji Ketahanan Aplikasi Android | Pengujian batas toleransi beban aplikasi seluler saat diakses oleh banyak pengguna secara simultan. | 20 Jam | SIPP-312-CC | Naufal (Spesialis Keamanan) |
| 3.2.1 | Skenario Uji Pegawai Dinas | Pendampingan pengujian (User Acceptance Test) oleh staf dinas guna mengonfirmasi kesesuaian alur kerja. | 24 Jam | SIPP-321-CC | Aflah Zaki Siregar (Manajer Proyek) |
| 3.2.2 | Perbaikan Cacat Sistem (Bug) | Resolusi dan penambalan anomali kode yang teridentifikasi selama sesi pengujian penerimaan pengguna. | 32 Jam | SIPP-322-CC | Seluruh Tim (Koordinator: Aflah) |
| 3.3.1 | Penyusunan Buku Panduan | Penulisan literatur teknis dan operasional (User Manual) secara komprehensif untuk level administrator. | 24 Jam | SIPP-331-CC | Stiefanny (Penyusun) |
| 3.3.2 | Pelatihan & Berita Acara (BAST) | Penyelenggaraan lokakarya penggunaan sistem dan finalisasi administrasi Berita Acara Serah Terima proyek. | 16 Jam | SIPP-332-CC | Seluruh Tim (Koordinator: Aflah) |

Penjelasan Elemen Tambahan yang Memenuhi Standar Profesional:

- Level of Effort (LOE): Saya telah mendistribusikan estimasi jam kerja operasional secara realistis. Tidak ada satupun tugas yang melampaui batas maksimal 40 Jam (sekitar 1 minggu kerja) atau di bawah 4 Jam, sehingga 100% patuh terhadap aturan yang Anda tetapkan di Scope Management Plan.

- Cost Control Number: Nomor ini (misalnya SIPP-111-CC) sangat krusial di dunia kerja nyata. Jika pihak keuangan (Sponsor Proyek) ingin melakukan audit atas pengeluaran pengumpulan SOP, mereka tidak mencari nama tugasnya, melainkan mencari kode "SIPP-111-CC" di dalam sistem pembukuan (accounting system).

- Responsibility Assignment: Kolom ini secara definitif menetapkan "siapa mengerjakan apa". Aflah Zaki Siregar sebagai penanggung jawab utama manajerial dan arsitektur, Stiefanny memegang kendali penuh atas front-end dan pengalaman pengguna, serta Naufal yang mengamankan arus data di belakang layar.

# Matriks RACI (Responsibility Assignment Matrix)

Dokumen Work Breakdown Structure murni berfokus pada dekomposisi "apa" yang harus dikerjakan. Namun, dalam manajemen operasional yang melibatkan tim ahli teknis berskala kecil dan spesifik (seperti penugasan Manajer Proyek kepada Sdr. Aflah Zaki Siregar, Sdr. Naufal, dan Sdri. Stiefanny Dwi Chandra), sangat fundamental untuk menjembatani WBS tersebut dengan "siapa" yang bertanggung jawab atas eksekusinya. Menerapkan Matriks RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) di dalam lampiran dokumen WBS merupakan standar emas (gold standard) di perusahaan teknologi multinasional guna mencegah terjadinya tumpang tindih otoritas.

Keterangan:

R = Pelaksana Tugas / Responsible

A = Pengambil Keputusan Final / Accountable

C = Pihak yang Dikonsultasikan / Consulted

I = Pihak yang Diinformasikan / Informed).

Table 4 Matriks RACI

| Elemen WBS (Paket Kerja Terpilih) | Aflah Zaki (Manajer Proyek / Analis Sistem) | Stiefanny (Spesialis Antarmuka & Mobile) | Naufal (Spesialis Backend & Keamanan) | Project Sponsor (Kepala DPMPTSP Ngawi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Pengumpulan SOP Perizinan | R / A | C | I | C |
| 1.2.2 Pembuatan Purwarupa Figma | A | R | C | I |
| 2.1.2 Pengembangan Modul Unggah | A | R | C | I |
| 2.2.1 Penyesuaian Tata Letak Web | R / A | I | C | I |
| 2.3.1 Pembangunan API & Keamanan | A | C | R | I |
| 3.2.1 Pelaksanaan Uji Pegawai (UAT) | R / A | R | R | C / I |
| 3.3.2 Penandatanganan BAST Final | A | I | I | A |

Visualisasi tabel RACI di atas menegaskan bahwa Aflah Zaki Siregar, selaku Manajer Proyek, memegang status Accountable (A) hampir di seluruh fase persetujuan hasil. Sementara itu, beban eksekusi teknis Responsible (R) didistribusikan sesuai dengan keahlian teknis masing-masing spesialis di dalam struktur WBS.

# Glossary of Terms

Penyediaan glosarium istilah memiliki urgensi yang tinggi untuk memitigasi kesenjangan pemahaman di antara para pemangku kepentingan yang mungkin tidak memiliki latar belakang keilmuan di bidang manajemen proyek maupun teknologi informasi.

Berikut adalah definisi leksikal dari terminologi spesifik yang diaplikasikan di dalam dokumen ini:

- Tingkat Upaya (Level of Effort - LOE): Sebuah parameter estimasi yang mendefinisikan besaran volume kerja atau alokasi jam kerja komulatif yang dipersyaratkan guna menuntaskan suatu aktivitas spesifik.

- Kode WBS (WBS Code): Sebuah penanda identifikasi alfanumerik atau numerik unik yang dialokasikan kepada setiap elemen WBS. Fungsinya adalah untuk mendemonstrasikan lokasi hierarkis elemen tersebut di dalam arsitektur WBS secara presisi.

- Paket Kerja (Work Package): Komponen pekerjaan operasional atau luaran yang menduduki tingkat paling dasar (lowest level) pada suatu cabang WBS. Komponen ini memiliki durasi, anggaran, dan penanggung jawab yang dapat diukur secara empiris.

- Luaran (Deliverable): Sebuah produk akhir, hasil, atau kapabilitas spesifik yang terukur, yang wajib diserahkan untuk menyelesaikan sebuah proses, fase, atau proyek.

- RESTful API (Representational State Transfer Application Programming Interface): Sebuah arsitektur antarmuka komunikasi komputasi yang memfasilitasi pertukaran data antara peladen pusat (server) dengan aplikasi klien (seperti perangkat seluler) melalui protokol jaringan terstandarisasi.

- UAT (User Acceptance Testing): Proses pengujian tahap akhir di mana klien atau representasi pengguna akhir mengevaluasi perangkat lunak di dalam kondisi operasional nyata sebelum memberikan persetujuan formal penerimaan sistem.

- Cacat Sistem (Bug / Defect): Sebuah anomali, kesalahan logika komputasi, atau kegagalan fungsional di dalam perangkat lunak yang mengakibatkan sistem beroperasi di luar spesifikasi yang telah ditetapkan.