REQUEST CHANGE - PELAKSANAAN PROYEK

Kelompok 7

Proyek: Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU

Instansi: DPMPTSP Kabupaten Ngawi

Anggota:

1. Aflah Zaki Siregar (103062300095)

2. Naufal Saifullah Yusuf (103062300091)

3. Stiefanny Dwi Chandra (103062300102)

Kategori: Dokumen Proyek

Proyek: Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu)

Dokumen No.: 19

Profil Proyek

| Elemen | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama Paket | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi |
| Kode Paket | 10779208000 |
| Kode RUP | 64939869 |
| OPD | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi |
| Penyedia | PT EGREF TELEMATIKA NUSANTARA |
| Nilai Pagu / HPS | Rp. 100.000.000,00 / Rp. 99.678.000,00 |
| Hasil Negosiasi | Rp. 97.125.000,00 |
| Jenis Kontrak | Lumsum |
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung |
| Tahun Anggaran | APBD 2026 |

Acuan Template dan Sumber

| Sumber | Link/Asal | Pemakaian |
| --- | --- | --- |
| Smartsheet - Free Change Request Forms and Templates | https://www.smartsheet.com/content/change-request-form-templates | Acuan form change request: deskripsi perubahan, alasan, dampak, prioritas, dan approval. |
| ProjectManagement.com - Project Plan Template | https://www.projectmanagement.com/deliverables/973994/project-plan-template | Acuan struktur project plan: scope, milestone, deliverable, budget, assumption, constraint, risk, dan resource. |
| SPSE Inaproc - Paket 10779208000 | https://spse.inaproc.id/ngawikab/nontender/10779208000/pengumumanpl | Data paket, nilai pagu/HPS, pemenang, dan metode pengadaan mengikuti data yang diberikan pada instruksi tugas. |
| Data proyek dari instruksi tugas | Naskah tugas dan uraian singkat pekerjaan PDF pada folder kerja | Digunakan untuk menyesuaikan isi dokumen dengan proyek SIPPADU Ngawi. |

Form Request Change

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Change ID | CR-2026-001 |
| Tanggal Pengajuan | 20 Maret 2026 |
| Diajukan Oleh | Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Ngawi |
| Nama Perubahan | Penyesuaian layout cetakan izin dan validasi data pemohon. |
| Kategori | Scope dan Quality |
| Prioritas | Medium |
| Alasan | Terdapat perubahan standar operasional prosedur pada format produk izin dan validasi data pemohon. |
| Deskripsi | Menyesuaikan template cetakan izin, menambah validasi input, dan memperbarui pesan notifikasi pada aplikasi SIPPADU. |

Analisis Dampak

| Area | Dampak | Level |
| --- | --- | --- |
| Scope | Ada tambahan penyesuaian tampilan cetakan dan validasi field. | Sedang |
| Schedule | Tambahan waktu analisis dan UAT dua hari kerja. | Sedang |
| Cost | Tidak ada tambahan biaya jika masih dalam batas kontrak lumsum. | Rendah |
| Quality | Meningkatkan kesesuaian produk izin dengan SOP. | Positif |
| Risk | Risiko regresi pada modul cetak izin. | Sedang |
| Resource | Membutuhkan System Analyst, Developer, QA, dan validator DPMPTSP. | Sedang |

Rencana Implementasi

System Analyst memvalidasi detail SOP dengan bidang teknis DPMPTSP.

Developer memperbarui template cetakan dan validasi field pada lingkungan development.

QA melakukan regression test pada modul permohonan dan cetak izin.

Super Admin DPMPTSP melakukan UAT dan memberi persetujuan rilis.

Project Manager memperbarui change log dan release note.

Keputusan

| Reviewer | Keputusan | Tanggal | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Direkomendasikan disetujui | 21 Maret 2026 | Dampak biaya rendah dan manfaat layanan tinggi. |
| Sponsor/PPK | Menunggu keputusan | - | Diisi setelah rapat change control. |

Change Impact Scoring

| Area | Skala Rendah | Skala Sedang | Skala Tinggi |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope | Teks/layout kecil | Tambah validasi/modul minor | Tambah proses bisnis besar |
| Schedule | <= 1 hari | 2-5 hari | > 5 hari atau ganggu milestone |
| Cost | Tidak berdampak | Dalam toleransi kontrak | Perlu biaya/kontrak tambahan |
| Risk | Tidak menyentuh data | Menyentuh modul layanan | Menyentuh data produksi/security |

Traceability CR-2026-001

| Tahap | Bukti | Status |
| --- | --- | --- |
| Request | Form CR dan alasan perubahan SOP/cetakan | Complete |
| Analysis | Impact scope, schedule, cost, quality, risk | Complete |
| Decision | Rekomendasi PM dan keputusan sponsor | Pending/Example |
| Implementation | Release note dan UAT | Setelah approved |

Introduction / Background

Request Change pada tahap pelaksanaan digunakan ketika kebutuhan lapangan memerlukan perubahan scope, jadwal, mutu, atau konfigurasi sistem. Pada proyek SIPPADU, change request paling sering muncul karena perubahan SOP/cetakan izin, validasi data, atau kebutuhan integrasi fitur Android.

Dokumen ini diterapkan pada paket 10779208000, yaitu Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi untuk Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU di DPMPTSP Kabupaten Ngawi tahun anggaran APBD 2026. Pekerjaan menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan jenis kontrak lumsum. Berdasarkan data paket yang digunakan dalam penyusunan dokumen, pagu pekerjaan sebesar Rp100.000.000,00, HPS sebesar Rp99.678.000,00, nilai penawaran sebesar Rp99.234.000,00, dan hasil negosiasi kepada PT EGREF TELEMATIKA NUSANTARA sebesar Rp97.125.000,00. Nilai akhir tersebut menunjukkan efisiensi terhadap pagu sebesar Rp2.875.000,00 atau 2,875%, serta efisiensi terhadap HPS sekitar 2,56%.

Purpose

Tujuan dokumen ini adalah menyediakan formulir dan prosedur formal untuk mengajukan perubahan saat eksekusi proyek berlangsung. Dokumen ini mencegah perubahan SOP, cetakan izin, modul Android, atau alur approval diterapkan tanpa analisis dampak terhadap scope, jadwal, biaya, kualitas, dan risiko.

Integration with Statement of Work

Dokumen ini diselaraskan dengan Project Statement of Work kelompok yang menetapkan ruang lingkup pemeliharaan sistem web eksisting, pengembangan aplikasi Android, dukungan teknis, backup data, keamanan siber, penyesuaian SOP/cetakan izin, pelatihan user, serta serah terima akhir. Karena SOW menjelaskan pekerjaan yang harus dicapai, dokumen ini berperan sebagai alat kendali agar setiap pekerjaan memiliki prosedur, evidence, kriteria penerimaan, dan hubungan yang jelas dengan integrated change control.

Scope of Document

Ruang lingkup dokumen dibatasi pada kebutuhan pengendalian proyek SIPPADU. Pemisahan in-scope dan out-of-scope dibuat agar dokumen tidak melebar menjadi uraian teknis yang bukan tanggung jawab bagian ini, sekaligus tetap cukup rinci untuk dipakai sebagai acuan kerja.

In-Scope

| Kategori | Uraian |
| --- | --- |
| Termasuk | Identitas CR, alasan perubahan, impact analysis, risk analysis, rencana implementasi, dan keputusan. |

Out-of-Scope

| Kategori | Uraian |
| --- | --- |
| Tidak Termasuk | Permintaan informal tanpa dampak proyek atau perbaikan defect yang sudah tercakup dalam support rutin. |

Contoh Request Change

| Field | Isi |
| --- | --- |
| ID | CR-2026-001. |
| Judul | Penyesuaian format cetakan izin dan validasi QR Code. |
| Alasan | Terdapat perubahan SOP produk izin yang harus tercermin pada output sistem. |
| Dampak | Scope bertambah pada modul cetakan; jadwal testing bertambah 3 hari kerja. |
| Keputusan yang Diminta | Approve perubahan dan regression test pada seluruh jenis izin terdampak. |

Procedure / Work Requirements

Prosedur berikut digunakan sebagai langkah kerja resmi untuk menghasilkan, memperbarui, dan memvalidasi dokumen. Setiap langkah memiliki output yang harus dapat ditunjukkan, sehingga dokumen tidak hanya menjadi narasi, tetapi juga alat kontrol proyek yang bisa dipakai pada rapat status, audit internal, UAT, dan penutupan kontrak.

| Tahap | Aktivitas | Output/Bukti |
| --- | --- | --- |
| 1. Mencatat Permintaan | Requester mengisi ID CR, deskripsi perubahan, alasan, modul terdampak, dan prioritas. | Form request change. |
| 2. Analisis Dampak | Tim menganalisis dampak terhadap scope, jadwal, biaya, kualitas, risiko, resource, dan kontrak. | Impact analysis. |
| 3. Review Teknis | System analyst, developer, QA, dan PIC DPMPTSP menilai kelayakan perubahan. | Technical review note. |
| 4. Keputusan | Project Manager/PPK memberi keputusan approve, reject, defer, atau request more info. | Decision log. |
| 5. Rencana Implementasi | CR approved diteruskan menjadi work item dengan evidence dan jadwal implementasi. | Implementation plan. |

Evidence & Document Control

Seluruh evidence disimpan dalam PMIS dengan penomoran yang konsisten. Dokumen yang sudah disetujui dikunci sebagai baseline, sedangkan perubahan berikutnya harus menghasilkan versi baru dan mencantumkan alasan perubahan. Kontrol dokumen ini penting karena proyek SIPPADU melibatkan data perizinan, koordinasi lintas instansi, dan deliverable kontraktual.

| Evidence | Kegunaan | Lokasi/Kontrol |
| --- | --- | --- |
| Data paket 10779208000 | Menjadi dasar profil pengadaan, nilai, penyedia, metode, dan jenis kontrak. | Folder 99_Sumber Proyek / ringkasan data paket. |
| URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA | Menjadi dasar lingkup pemeliharaan SIPPADU, backup, keamanan, pelatihan, SOP, dan Android. | Folder 99_Sumber Proyek. |
| Project Statement of Work Kelompok | Menjadi acuan narasi scope, work requirements, milestone, SLA, acceptance, dan asumsi proyek. | 01_Project Statement of Work.pdf. |
| PMIS/register proyek | Menjadi tempat penyimpanan keputusan, status, risiko, issue, change, defect, dan deliverable. | Folder PMIS proyek. |
| Action/change/defect log | Menjadi bukti status, owner, due date, tindakan, dan hasil verifikasi. | Register monitoring-control. |
| Hasil uji dan screenshot | Membuktikan perubahan atau perbaikan sudah berjalan pada sistem. | Folder evidence milestone. |

Acceptance Criteria

| Kriteria | Metode Verifikasi | Kondisi Diterima |
| --- | --- | --- |
| Form lengkap | CR memiliki ID, requester, deskripsi, alasan, prioritas, dan kategori. | Diterima bila informasi cukup untuk review. |
| Impact analysis tersedia | Scope, schedule, cost, quality, risk, dan resource dianalisis. | Diterima bila keputusan tidak dibuat tanpa dampak. |
| Approval terdokumentasi | Reviewer dan keputusan dicatat. | Diterima bila status approve/reject/defer jelas. |
| Konsistensi data proyek | Kode paket, nilai pengadaan, penyedia, tahun anggaran, dan ruang lingkup dibandingkan dengan sumber proyek. | Diterima bila tidak ada data utama yang bertentangan. |
| Keterhubungan dengan SOW | Isi dokumen menunjukkan hubungan dengan scope, work requirements, SLA, deliverable, atau acceptance SOW. | Diterima bila dokumen tidak berdiri sendiri tanpa kaitan ke SOW. |
| Evidence siap diaudit | Setiap keputusan atau status penting memiliki bukti dokumen, register, screenshot, log, atau sign-off. | Diterima bila evidence dapat ditemukan di PMIS. |

ACCEPTANCE

Approved by:

| ______________________________ Aflah Zaki Siregar (Project Manager) | Date: 10 Mei 2026 |
| --- | --- |