# APPROVED CHANGE REQUEST

Klien

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Waktu Anggaran

01 Januari 2026 s/d 31 Desember 2026

Disusun Oleh:

- Aflah Zaki Siregar (103062300095)

- Stiefanny Dwi Chandra (103062300102)

- Naufal Saifullah Yusuf (103062300091)

Daftar Pustaka

1. JUSTIFIKASI PERUBAHAN & ANALISIS REGULASI	1

2. DESKRIPSI PERUBAHAN (CHANGE LOG ID: CR-2026-001)	1

3. ANALISIS DAMPAK (TRIPLE CONSTRAINT ANALYSIS)	1

4. RENCANA IMPLEMENTASI & KOMUNIKASI	2

5. APPROVAL BY CHANGE CONTROL BOARD (CCB)	2

## 1. JUSTIFIKASI PERUBAHAN & ANALISIS REGULASI

Perubahan ini diajukan untuk menyelaraskan sistem SIPPADU dengan regulasi nasional terbaru. Standar manajemen perubahan mengacu pada ISO 20000-1 (Service Management) dan prosedur Integrated Change Control dari PMBOK.

| Referensi Standar | Dasar Perubahan |
| --- | --- |
| Permendagri No. 20/2026 | Mandat format baru untuk izin usaha mikro kecil (IUMK). |
| ITIL V4 - Change Enablement | Proses transisi layanan untuk meminimalkan gangguan operasional. |

## 2. DESKRIPSI PERUBAHAN (CHANGE LOG ID: CR-2026-001)

Scope Asal: Template cetakan izin menggunakan format tahun 2024.

Scope Baru: Adaptasi layout dinamis sesuai standar elemen data Permendagri 2026 dan penambahan fitur QR Code verifikasi dokumen.

## 3. ANALISIS DAMPAK (TRIPLE CONSTRAINT ANALYSIS)

| Area Dampak | Deskripsi Dampak Detail |
| --- | --- |
| Scope (Ruang Lingkup) | Penambahan 1 modul generator layout dan integrasi API QR Code. |
| Schedule (Jadwal) | Penambahan 5 hari kerja pada fase Development (tidak menggeser milestone akhir). |
| Cost (Biaya) | Tetap (Lumsum), menggunakan cadangan kontingensi internal penyedia. |

## 4. RENCANA IMPLEMENTASI & KOMUNIKASI

Implementasi akan dilakukan pada lingkungan Staging terlebih dahulu sebelum dilakukan Production Rollout. User (DPMPTSP) akan mendapatkan sesi briefing singkat mengenai perubahan layout tersebut.

## 5. APPROVAL BY CHANGE CONTROL BOARD (CCB)

Ketua CCB:									Project Manager

(PPK DPMPTSP) 							         (Aflah Zaki Siregar)